## Planilha1
STATUS | TAREFAS
BACKLOG PROJETO | Definir quais seriam as métricas para acompanhar o desenvolvimento do Sistema | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Elaborar um plano de teste para o Sistema | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Proposta de organização da configuração do futuro sistema | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Proposta de interface (telas e navegação) para o futuro sistema | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Elaborar o Diagrama de Casos de Uso | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Calcular o número de pontos de função estimado para o Sistema | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Levantamento de Requisitos Funcionais | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Identificar os atores | PROJETO
BACKLOG PROJETO | Definir o backlog do Sistema | PROJETO
STATUS | Tarefas SPRINT 1 | TOTAL DE HORAS | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
BACKLOG SPRINT | Analisar Capacidade do Servidor | 10 | DIA 2: 5; DIA 3: 5
BACKLOG SPRINT | Construir Interface após pesquisa com população | 20 | DIA 4: 8; DIA 5: 12
BACKLOG SPRINT | Aplicar pesquisa com consumidor final para definição de melhor interface | 30
BACKLOG SPRINT | Criar inteface com whatts app e SMS para confirmação de agendamento | 40 | DIA 7: 10; DIA 8: 10
BACKLOG SPRINT | Desenvolver tela SAC atendimento por telefone. Integrar com sistema de suporte whattsapp | 20 | DIA 6: 10; DIA 10: 10
BACKLOG SPRINT | Popular BD com dados históricos de vacinação população | 20
EM ANDAMENTO | Definir Interface UI/UX a ser utilizada | 20 | DIA 6: 5; DIA 7: 5; DIA 8: 5; DIA 9: 5; DIA 10: 5
EM ANDAMENTO | Desenvolver BD Carteira de Vacinação Online | 80 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
EM ANDAMENTO | BD controle de liberação de lotes Vacinas | 30
EM ANDAMENTO | Criar interface Nuvem x Ministério da Saúde x Carteira de Vacinação | 40 | DIA 2: 20
EM ANDAMENTO | Inserir Captcha validação acesso | 10
EM ANDAMENTO | Estruturar BD de municipios x postos de saúde x capacidade de vacinação | 60 | DIA 1: 5
FEITO | Estrurar fila de vacinação no BD | 20 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 5
FEITO | Criar sistema de verificação 2 etapas senhas | 20 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 5
FEITO | Desenvolver tela administração posto de Saúde ( inserções de dados localmente) pessoas sem acesso interntet | 40 | DIA 1: 10; DIA 3: 10; DIA 5: 10; DIA 7: 10
FEITO | Desenvolver Interface UX/UI carteira de vacinação | 30 | DIA 11: 10; DIA 12: 10; DIA 13: 10
| RESTANTE | 490 | 465 | 430 | 405 | 379 | 349 | 326 | 293 | 270 | 257 | 234 | 216 | 198 | 180
| ESTIMADO | 490 | 455 | 420 | 385 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 | 105 | 70 | 35 | 0